世界银行贷款“现代财政制度与国家治理项目”技援项目

子项目：全面实施预算绩效管理背景下的预算绩效评价创新研究

项目实施控制和质量监控

工作任务大纲

经财政部批准，财政部监督评价局正在执行世界银行贷款“现代财政制度与国家治理项目”技援项目中的一个子项目。该子项目目标是从十九届四中全会“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”以优化政府职责体系、全面实施预算绩效管理对预算绩效评价提出的新要求出发，针对预算绩效评价实践中存在的问题，探索符合中国国情的预算绩效评价工作实施路径。此次财政部监督评价局希望聘请相关咨询机构，就“项目实施控制和质量监控”这一任务开展工作。

- 背景

（一）关于全面实施预算绩效管理背景下的预算绩效评价创新研究。

2018年9月，中共中央、国务院印发了《关于全面实施预算绩效管理的意见》（以下简称《实施意见》），将全面实施预算绩效管理提到了国家重大战略部署的新高度，这也是推进国家治理体系和治理能力现代化的具体要求。

当前中国财政收支矛盾突出，财政收入增速放缓，收支平衡压力不断加大，亟需通过预算绩效评价结果应用，进一步削减低效、无效支出，不断优化财政支出结构，将更多的资金和资源聚焦于促改革、保民生等重点领域，推动经济转向和实践高质量发展。实践表明，绩效评价不仅是当今世界发达国家预算改革的重点领域，更是中国当前转变经济发展方式、推动政府提升效能、优化财政资金收支结构、防范和化解重大风险、提高资金使用效率效益的主要工具，其直接影响了预算绩效管理的整体质量，对全面实施预算绩效管理发挥着重要的支撑和保障作用。财政部于2020年2月25日印发了《项目支出绩效评价管理办法》，为开展预算绩效评价工作提供了指导性文件。该《办法》规定：预算绩效评价主要包括单位自评、部门评价、财政评价三种方式。其中，单位自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效评价目标完成情况进行自我评价。部门评价是指预算部门对本部门项目组织开展评价。财政评价是财政部门对预算部门的项目组织开展的绩效评价。财政和部门评价根据需要委托无直接利益关系的第三方机构参与，并加强对第三方的指导和监督，确保绩效评价的独立、客观和公正。当前，各方面都在积极探索，财政部门在预算绩效评价中起到重要引领作用，其他部门和第三方机构也都进行了卓有成效的实践，并积累了大量宝贵经验。

为加强预算绩效管理，提高资金使用绩效，中国财政部正在探索建立以结果导向配置公共资源的绩效管理机制，2019年将原监督检查局更名为监督评价局，新增了拟订绩效评价政策制度，牵头预算绩效评价的工作职责，重点突破评价质量不高、评价结果不实、专业性不够、独立性不强、结果应用不足等问题。为更好的向前推进预算绩效评价改革创新，监督评价局需要在全面评估预算绩效评价实际情况的基础上，进一步研究定位、理清思路、健全机制，切实提升监督评价工作效率。本子项目与研究的成果将为绩效评价的完善提供有力的决策支撑。

（二）关于本任务。

为建设完善预算绩效评价体系,科学制定“十四五”发展规划、规范第三方绩效评价工作机制，我局委托三家咨询机构对预算绩效评价的重难点问题开展研究。三家机构分别承担子项目下“全面实施预算绩效管理背景下的预算绩效评价创新研究”“‘十四五’预算绩效评价发展规划”“预算绩效评价国际比较与借鉴研究及第三方机构参与预算绩效评价工作机制研究”项目，并提交相应研究成果。为保障课题研究工作顺利、高质量完成，不影响预算绩效工作大局，在规定时间内提交研究成果，现需再聘请一家咨询机构开展“项目实施控制和质量监控”工作，独立检测项目实施进度与实施质量，承担子项目实施期内的专家评审与质量监控工作。

二、工作目标、范围和方法

（一）目标

本任务目标是协助监督评价局对“全面实施预算绩效管理背景下的预算绩效评价创新研究”、“‘十四五’预算绩效评价发展规划”、预算绩效评价国际比较与借鉴研究及第三方机构参与预算绩效评价工作机制研究”三个课题及子项目整体进行质量监控，确保三个课题研究及子项目目标实现。

（二）范围

本咨询任务的工作范围包括但不限于以下内容：

具体负责协助开展课题日常相关工作，督促组织承担研究任务的机构按照研究计划开展相关活动，开展质量控制及成果跟踪；报送任务完成进度；组织课题启动、中期评估和项目评审会议；组织、协调研究机构到相关部门及地方开展调研、座谈，并负责调研报告、相关记录的审核把关；组织各研究机构接受世行检查，推动研究任务按期保质完成；负责对研究成果进行把控、研判并出具专业意见，保证成果符合监督评价局有关要求；监督评价局交办的其他工作。

（三）方法

咨询机构应当但不限于通过以下方式和途径开展研究：

1.文献阅读。咨询机构应查询必要的学术文献，对前述三家研究机构所提交的相关材料、报告认真审阅。

2.实地调研。咨询机构可通过实际走访、电话沟通等方式，及时掌握研究单位的课题进展情况，了解研究过程中出现的各类问题，及时向监督评价局报告。

3.组织召开课题研讨会。咨询机构应当组织其他三家课题研究机构，召开项目开题会议及后续课题研究专项研讨会等，在各咨询机构提出的技术建议书、阶段性研究成果基础上，进一步研讨和论证后续开展本项目研究的可行技术路线，确定下一步研究方向和内容等。

4.组织召开座谈会和评审会。咨询机构应当邀请邀请地方财政部门、部门（单位）和国内知名专家学者听开展座谈会和评审会，邀请课题相关人员参加，推进项目进展，对项目研究提出意见建议。

5.其他工作。根据监督评价局提出的相关需求，完成相应项目监督监控工作。

三、专业资历

承担本任务的咨询机构应具备但不限于以下条件：

1.具有对研究项目实施管理及质量控制的相关经验，对预算绩效评价课题内容本身有比较深入的研究，能够根据监督评价局需求把握课题研究方向，能够对咨询机构相关研究进度和成果发表相关专业评判意见。

2.能够对子项目开展日常监控及专家组织保障工作，具有良好的沟通协调能力，能够组织、协调到地方财政部门、中央部门开展调研、座谈。

3.具有高效、稳定的质量监控团队，并保证团队主要成员有充足的时间和精力投入质量监控工作。

四、工作成果及时间安排

1.交付成果

承担本任务的中标咨询机构应当向财政部监督评价局提供以下成果：

（1）项目开展的日常监控记录，包括当前工作进度、已取得成果、面临困难问题以及下一步打算。上述记录需以报告形式、每月为周期提交监督评价局。

（2）组织研究机构开展课题研讨会、调研、座谈的相关报告、会议记录等书面材料。

（3）组织召开评估评审会，分别出具相关专业评判意见，并形成评审和修改意见报告。

（4）对课题项目的实施管理和质量质控情况的总报告。

上述成果应当做到符合实际、逻辑清晰、内容翔实、格式规范。报告终稿应当提供3份中文打印稿，同时提供电子版。数据和表格需以Excel文档提供。

2.时间安排

本任务开始时间不迟于项目合同签署后1周；

●组织研究机构开展课题研讨会、调研、座谈的相关报告、会议记录等书面材料交付时间不迟于每项活动结束后5个工作日内；

●根据项目评审出具的相关专业评判和修改意见报告交付时间不迟于每项活动结束后5个工作日内；

●各日常监控记录交付时间应当于合同生效后每月提交一次；

●对课题项目的实施管理和质量质控情况的总报告交付时间不迟于2021年4月30日。

以上时间均为预估时间，具体将视疫情发展情况确定。本项目所有工作须在2021年7月5日前完成。

五、合同及付款计划

中标咨询机构将获得一份总价合同。合同金额将在咨询机构交付质量满意的成果之后分期支付。

本任务的具体付款安排如下

●签订合同后支付10%；

●提交课题研究报告二稿的评审和修改意见报告后支付20%；

●提交课题研究报告终稿的评审和修改意见报告后支付30%；

●提交课题研究质量监控相关日常记录、组织开展课题研讨会、调研、座谈的报告和会议记录、项目管理和质量监控总报告，完成本项目所有工作后支付40%。

六、监督管理

中标咨询机构向财政部监督评价局报告项目进展情况，并接受财政部项目管理办公室和世界银行项目管理组的监督。财政部监督评价局将为开展本任务提供必要的条件。